## Sheet1
Fecha Reporte | Yacimiento | AFE No
06/10/2023 | CERRO DE LAS NIÑAS | 1NXP-02006-PE
10/08/2023 | CERRO DE LAS NIÑAS | 1NXP-02005-PE
24/07/2023 | CERRO DE LAS NIÑAS | 1NXP-02005-PE
25/08/2023 | CERRO DE LAS NIÑAS | 1NXP-02005-PE

## detalleresumen
Fecha | AfeNo | Desde | Hasta | Duración | Fase | Código | Resumen Operativo
06/10/2023 | 1NXP-02006-PE | 06:00 | 18:45 | 12.75 | P-PERF | PERDIR | Perfora etapa aislacion alineado a MPD, acorde a plan direccional v5, desde 2350 m hasta 2424 m.* WOB 15-20 klb, Q 230 gpm, P 4300 psi, Pdif 200-300 psi, TDRPM 40, TDTQ 4500 ft.lb, Dentrada 1.85 gr/cc,Dsalida 1.85 gr/cc ; ECDbit 2.00 gr/cc.* Repasa todos los tiros.* Retira 1 tiro al peine.
06/10/2024 | 1NXP-02006-PE | 18:45 | 19:45 | 1.00 | P-PERF | CIRCULA | Desenergiza cuadro de maniobra. Personal de mantenimiento repara cable danado.
06/10/2025 | 1NXP-02006-PE | 19:45 | 06:00 | 10.25 | P-PERF | PERDIR | Perfora etapa aislacion alineado a MPD, acorde a plan direccional v5, desde 2424 m hasta 2495 m.* WOB 15-20 klb, Q 240 gpm, P 4900 psi, Pdif 300-400 psi, TDRPM 60, TDTQ 4500 ft.lb, Dentrada 1.85 gr/cc,Dsalida 1.85 gr/cc ; ECDbit 2.02 gr/cc.* Repasa todos los tiros.* Pase a Fm Quintuco 2457 m MD; 2429 m TVD.
10/08/2023 | 1NXP-02005-PE | 06:00 | 11:00 | 5.00 | G-SACA | MANIOBRA | Deja reposar bache librador media hora con torque 15 klb.ft. Luego maniobra herramienta con torque y hacia abajo (hasta el peso del gancho) durante 1 hr.Cada hora desplaza 0.5 m3 de bache hacia anular. Continua maniobrando herramienta golpeando tijera hacia abajo y arriba.
10/08/2024 | 1NXP-02005-PE | 11:00 | 11:45 | 0.75 | G-SACA | MANIOBRA | Realiza check drop a la corona, piso de enganche, top drive.
10/08/2025 | 1NXP-02005-PE | 11:45 | 13:30 | 1.75 | G-SACA | MANIOBRA | Compania WFT monta equipamiento de wire line.
10/08/2026 | 1NXP-02005-PE | 13:30 | 14:30 | 1.00 | G-SACA | MANIOBRA | Realiza carrera de calibre con 43 mm; baja hasta 1006 m (filtro 8"). Recupera carrera a superficie.
10/08/2027 | 1NXP-02005-PE | 14:30 | 18:00 | 3.50 | G-SACA | MANIOBRA | Arma y baja carrera con 1ra cuerda explosiva (13 vueltas explosivo rdx) hasta 1005 m (union entre DC 8" y XONC56-6 5/8" REG). Tensiona hasta peso neutro (160 klb). Gira 2.5 vueltas a la izquierda donde observa incremento de torque hasta 14 klb-ft y detona carga, sin observar algun cambio. Retira carrera.
10/08/2028 | 1NXP-02005-PE | 18:00 | 20:00 | 2.00 | G-SACA | MANIOBRA | Compania WFT corta 50 m de cable debido a falla.
10/08/2029 | 1NXP-02005-PE | 20:00 | 20:15 | 0.25 | G-SACA | MANIOBRA | Realiza reunion de seguridad y operativa.
10/08/2030 | 1NXP-02005-PE | 20:15 | 22:30 | 2.25 | G-SACA | MANIOBRA | Arma y baja carrera con 2da cuerda explosiva (13 vueltas explosivo rdx) hasta 1005 m (union entre DC 8" y XONC56-6 5/8" REG). Tensiona hasta peso neutro (160 klb). Gira 2.75 vueltas a la izquierda donde observa incremento de torque hasta 16 klb-ft y detona carga, donde observa perdida de peso hasta 112 klb.Retira carrea. Desmonta wire line parcial.
10/08/2031 | 1NXP-02005-PE | 22:30 | 23:00 | 0.50 | G-SACA | MANIOBRA | Baja con circulacion y rotacion a empalmar herramienta nuevamente, con resultado positivo.
10/08/2032 | 1NXP-02005-PE | 23:00 | 23:30 | 0.50 | G-SACA | MANIOBRA | Bombea 11 m3 de piidora con HTA, desplaza el mismo.
10/08/2033 | 1NXP-02005-PE | 23:30 | 00:00 | 0.50 | G-SACA | MANIOBRA | Coloca torque hasta 15 klb-ft y asienta herramienta hasta el peso de gancho, donde observa que libera torque yrecupera peso de herramienta (172 klb).
10/08/2034 | 1NXP-02005-PE | 00:00 | 01:00 | 1.00 | G-SACA | MANIOBRA | Coloca 10 rpm sin observar que levanta torque, maniobra herramienta 4 m para abajo y arriba sin circulacion.
10/08/2035 | 1NXP-02005-PE | 01:00 | 02:00 | 1.00 | G-SACA | MANIOBRA | Circula pozo desalojando bache con Q 800 gpm, 40 rpm, maniobrando 4 m para abajo y arriba.
10/08/2036 | 1NXP-02005-PE | 02:00 | 06:00 | 4.00 | G-SACA | MANIOBRA | Maniobra herramienta con circulacion y rotacion (Q 800 gpm, P 2040 psi, TDRPM 30) hacia arriba.Maniobra con precaucion tensionando hasta 185 klb (172 klb neutro) y hasta 9000 klb.ft de torque, logrando avanzar 0.8 m.
10/08/2037 | 1NXP-02005-PE | 06:00 | 08:15 | 2.25 | DTM-POS | ACOND* | Realiza skidd a pozo central CLN x.2005. y acondiciona equipo.
10/08/2038 | 1NXP-02005-PE | 08:15 | 08:30 | 0.25 | DTM-POS | RNON* | Charla de seguridad y operativa con turno entrante
10/08/2039 | 1NXP-02005-PE | 08:30 | 09:00 | 0.50 | DTM-POS | ACOND* | sube drilling sub a mesa y limpia los mismos.
10/08/2040 | 1NXP-02005-PE | 09:00 | 13:00 | 4.00 | DTM-POS | APEINE* | Arma 1 tiro de pm de 8" al peine y 4 tiros de PM de 6 1/2"
10/08/2041 | 1NXP-02005-PE | 13:00 | 13:30 | 0.50 | DTM-POS | BHA* | Arma BHA convencional con tricono de 17 1/2" tipo GTX-115 No 5322464
10/08/2042 | 1NXP-02005-PE | 13:30 | 21:15 | 7.75 | G-PERF | PERVER | Perfora guia de 17 1/2" con BHA convecional trepano tricono desde 0 m hasta 47 mnota: A partir del el metro 44, observa torque erratico, mucha vibracion de la sarta icluso con bajo peso al contactar fondo.Se bombearon baches de limpieza sin observar elementos extranos o presencia de canto rodado
10/08/2043 | 1NXP-02005-PE | 21:15 | 21:30 | 0.25 | G-PERF | CIRCULA | Repasa tiro, circula y llena bodega para sacar hta total.
10/08/2044 | 1NXP-02005-PE | 21:30 | 22:15 | 0.75 | G-PERF | SACA | Saca hta por cambio de BHA de 47 a 0 mts observando maniobra normal.
10/08/2045 | 1NXP-02005-PE | 22:15 | 22:30 | 0.25 | G-PERF | RNON | Realiza charla de seguridad previo a armar BHA direccional.
10/08/2046 | 1NXP-02005-PE | 22:30 | 03:00 | 4.50 | G-PERF | ARMA | Armo BHA direccional, enrosca trepano PDC TD605S 17-1/2 Boq 8x11/32.*Nota: Al agregar MWD y bajar hta para continuar con el armado observa que se asienta, maniobra sin resultado,conecta drilling sub 6 5/8" REG x XT39, profundiza con rotacion 20 rpm y 150 gpm, de igual manera con monel.
10/08/2047 | 1NXP-02005-PE | 03:00 | 06:00 | 3.00 | G-PERF | PERDIR | Perfora fase guia con conjunto direccional desde 47 mts hasta 83 mts.* IWob:18/20klb - Rpm: 50 - Q:700 / 600 gpm - Pbba:1390psi - TQ: 10klb/12klb - P dif: 476psi.* Repasa tiros perforados segun programa
25/08/2023 | 1NXP-02005-PE | 06:00 | 06:15 | 0.25 | I-SACA | SACA | Cambia empaquetadura en linea de alta presion.
25/08/2024 | 1NXP-02005-PE | 06:15 | 13:00 | 6.75 | I-SACA | SACA | Saca herramienta desde 1722 m a 1144 m. Saca con rotacion y circulacion (20-30 rpm; 400-500 gpm) por tramos, de acuerdo a siguiente detalle:1722-1700 m / 1560-1440 m (mayor dificultad, observa empaquetamiento) / 1440-1160 m. El tramo 1700-1560 m sale normal.
25/08/2025 | 1NXP-02005-PE | 13:00 | 13:15 | 0.25 | I-SACA | FCHECK | Realiza flow check al trip tank, Ok.
25/08/2026 | 1NXP-02005-PE | 13:15 | 13:45 | 0.50 | I-SACA | PILDORA | Bombea y desplaza bache de maniobra.
25/08/2027 | 1NXP-02005-PE | 13:45 | 18:00 | 4.25 | I-SACA | SACA | Saca herramienta desde 1144 hasta 35 m. Controla llenado con trip tank, Ok. Retira tijera a playa.
25/08/2028 | 1NXP-02005-PE | 18:00 | 18:15 | 0.25 | I-SACA | RNON | Realiza reunion previa con Cia. Weatherford direccional.
25/08/2029 | 1NXP-02005-PE | 18:15 | 21:00 | 2.75 | I-SACA | DBHA | Desarma BHA direccional. Retira trepano PDC 12 1/4" D506TX 6x15 (5320104).
25/08/2030 | 1NXP-02005-PE | 21:00 | 21:30 | 0.50 | I-PERFIL | MPERFIL | Acondiciona piso de trabajo.
25/08/2031 | 1NXP-02005-PE | 21:30 | 21:45 | 0.25 | I-PERFIL | RNON | Cia baker realiza reunion de seguridad y operativa.
25/08/2032 | 1NXP-02005-PE | 21:45 | 23:45 | 2.00 | I-PERFIL | MPERFIL | Compania Baker monta equipamiento de perfil, sonda.
25/08/2033 | 1NXP-02005-PE | 23:45 | 04:45 | 5.00 | I-PERFIL | EVALUA | Compania Baker corre GR-RES-CAL-DESVIACION-Sonico Dipolar / GR-CBL GUIA, sonda bajo hasta 1225.6 m,intento bajar con resultado negativo. Realiza registro CBL guia.
25/08/2034 | 1NXP-02005-PE | 04:45 | 06:00 | 1.25 | I-PERFIL | DPERFIL | Desmonta equipo de perfilaje en curso.