## Sheet1
Fecha Reporte | Yacimiento | AFE No
25/08/2023 | CERRO DE LAS NIÑAS | 1NXP-02005-PE

## detalleresumen
Desde | Hasta | Duración | Fase | Código | Resumen Operativo
06:00 | 06:15 | 0.25 | I-SACA | SACA | Cambia empaquetadura en linea de alta presion.
06:15 | 13:00 | 6.75 | I-SACA | SACA | Saca herramienta desde 1722 m a 1144 m. Saca con rotacion y circulacion (20-30 rpm; 400-500 gpm) por tramos, de acuerdo a siguiente detalle:1722-1700 m / 1560-1440 m (mayor dificultad, observa empaquetamiento) / 1440-1160 m. El tramo 1700-1560 m sale normal.
13:00 | 13:15 | 0.25 | I-SACA | FCHECK | Realiza flow check al trip tank, Ok.
13:15 | 13:45 | 0.50 | I-SACA | PILDORA | Bombea y desplaza bache de maniobra.
13:45 | 18:00 | 4.25 | I-SACA | SACA | Saca herramienta desde 1144 hasta 35 m. Controla llenado con trip tank, Ok. Retira tijera a playa.
18:00 | 18:15 | 0.25 | I-SACA | RNON | Realiza reunion previa con Cia. Weatherford direccional.
18:15 | 21:00 | 2.75 | I-SACA | DBHA | Desarma BHA direccional. Retira trepano PDC 12 1/4" D506TX 6x15 (5320104).
21:00 | 21:30 | 0.50 | I-PERFIL | MPERFIL | Acondiciona piso de trabajo.
21:30 | 21:45 | 0.25 | I-PERFIL | RNON | Cia baker realiza reunion de seguridad y operativa.
21:45 | 23:45 | 2.00 | I-PERFIL | MPERFIL | Compania Baker monta equipamiento de perfil, sonda.
23:45 | 04:45 | 5.00 | I-PERFIL | EVALUA | Compania Baker corre GR-RES-CAL-DESVIACION-Sonico Dipolar / GR-CBL GUIA, sonda bajo hasta 1225.6 m,intento bajar con resultado negativo. Realiza registro CBL guia.
04:45 | 06:00 | 1.25 | I-PERFIL | DPERFIL | Desmonta equipo de perfilaje en curso.